温州大学教学改革研究项目申请书

项目名称：基于“云”平台的软件测试实验改革与创新

主 持 人：            黄海隆

申报类别：         ■一般教改    □系列教改

所在学院：         物理与电子信息工程学院

填表日期：           2012年10月8日

温州大学教务处

二○一二年三月制

填 表 说 明

1．本表用钢笔填写，也可直接打印，不要以剪贴代填。字迹要求清楚、工整。

2．申请人填写的内容，所在学院负责审核。所填内容必须真实、可靠。

3．申报系列教改项目需填写“二级子项目简表”，一般教改项目不用填写。

4. 系列教改结题须以全部子项目通过结题为准。

一、简表

| 项 目 简 况 | 项目名称 |  | 基于“云”平台的软件测试实验改革与创新 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实践起止年月 |  | 2012年11月1日-2013年11月1日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 主 持 人 | 姓名 |  | 黄海隆 |  |  |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 男 |  | 出生年月 |  |  |  | 1979年8月 |  |  |  |
|  | 专业技术职务/行政职务 |  |  |  |  |  |  | 实验师 |  |  |  |  |  |  |  | 最终学位 |  |  |  | 硕士 |  |  |  |
|  | 所在学校 | 学校名称 |  |  |  |  | 温州大学 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 325035 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 13867756887 |  |  |  |
|  |  | 通讯地址 |  |  |  |  | 浙江省温州市温州大学物理与电子信息工程学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要教学工作简历 | 时间 |  |  |  |  |  | 课程名称 |  |  |  |  | 授课对象 |  |  |  |  | 学时 |  |  | 所在单位 |  |  |
|  |  | 2004年9月-2005年6月 |  |  |  |  |  | 《网页制作与网站建设》 |  |  |  |  | 03音本，03小教本 |  |  |  |  | 36 |  |  | 温州大学 |  |  |
|  |  | 2007年9月-2008年6月 |  |  |  |  |  | 《WEB应用开发》实验 |  |  |  |  | 08计本，08信管本 |  |  |  |  | 36 |  |  | 温州大学 |  |  |
|  |  | 2008年9月-2012年6月 |  |  |  |  |  | 《软件工程》实验 |  |  |  |  | 08计本、09信管本 |  |  |  |  | 18 |  |  | 温州大学 |  |  |
|  |  | 2008年9月-至今 |  |  |  |  |  | 《软件测试》实验 |  |  |  |  | 08计本、09计本 |  |  |  |  | 18 |  |  | 温州大学 |  |  |
|  | 主要教学改革和科学研究工作简历 | 时间 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 获奖情况 |  |  |
|  |  | 2008.12-2009.12 |  |  |  |  |  | 基于e-learning的自主学习系统-设计与实现 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010.05-2011.05 |  |  |  |  |  | 基于工程化培养模式的WEB应用开发课程教学改革 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 参 与 人（3-6人） | 总人数 |  |  | 高级 |  |  |  | 中级 |  |  | 初级 |  |  |  | 博士后 |  |  |  | 博士 |  |  | 硕士 |  |
|  | 3 |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  |  |  | 性别 | 出生年月 |  |  | 职称 |  |  | 工作单位 |  |  |  |  | 分工 |  |  |  |  |  | 签章 |
|  | 黄长城 |  |  |  | 男 | 1963.10 |  |  | 高工 |  |  | 温州大学 |  |  |  |  | “云”平台设计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 黄素珍 |  |  |  | 女 | 1973.11 |  |  | 副教授 |  |  | 温州大学 |  |  |  |  | 软件测试实验指导书编写 |  |  |  |  |  |  |
|  | 梅海 |  |  |  | 男 | 1978.11 |  |  | 讲师 |  |  | 温州大学 |  |  |  |  | 软件测试案例设计 |  |  |  |  |  |  |

二、目前教学现状及存在的主要问题

软件测试是软件工程的一个重要分支，它对测试人员的专业知识要求全、专业技术要求强、专业能力要求高。掌握软件测试技术、构建软件测试环境、编写软件测试用例、开展软件测试工作并有效进行软件测试管理，具有较强的现实意义。 现阶段软件测试实验中主要出现以下几个问题： 一、实验环境搭建困难 由于软件测试实验课程中需要用到多种测试软件，其中包括大型商用测试软件、网络开源测试软件等，每个测试软件对系统要求不一样（如在WEB测试中不同的测试软件对IE版本有不同的要求） 。这些要求给实验环境的统一搭建带来了很大的困难，加重了实验室管理人员的工作负担。 二、学生不能及时有效使用实验环境 由于部分大型软件测试实验具有实验周期较长、测试用例构建复杂等特点，学生学习进度差异性较大，导致部分学生课堂内无法按时完成测试内容。软件测试实验室测试环境比较特殊，学生个人电脑不具备相应环境。学生自身课程较多，软件测试实验室使用率又比较高，这些原因都会严重影响学生有效掌握软件测试技术。

三、改革理念及思路

1、改革理念 为培养学生自主学习提供环境保障；以提高软件测试教学效果，促进学生实践能力和工程应用能力发展为目标。 2、改革思路 （1）利用“云”平台，构建“云”端实验环境，解决学生不能及时有效使用软件测试环境的问题。 （2）设计编写适合学生自主学习的软件测试案例。

四、特色与创新

1、软件测试环境引入“云”概念，构建“云”端实验环境; 2、开放性软件测试案例设计和指导。

五、教学改革具体实践方案（突出方案的创新性和可操作性，可附页）

主要为具体改革内容、改革目标和拟解决的关键问题；实施方案、实施方法、具体实施计划（含年度进展情况）及可行性分析等。 1、改革内容 构建“云”平台实验环境，将单机实验环境迁移到“云”平台，并设计相应的实验案例和指导教材。 2、改革目标 提高学生的自主学习能力和实践应用能力。 - 拟解决的关键问题 - “云”平台的设计 - 软件测试实验案例的设计 - 实施方案 - 利用VMware Cloud Foundry整合现有服务器资源，为构建实验环境提供硬件支持。 - 在（1）的基础上，设计不同的软件测试环境母板，为快速部署实验环境提供支持。 - 软件测试相应案例的设计。根据“云”端实验环境开放性的特点，设计适合学生自主学习的案例。 - 软件测试指导教材的编写。结合案例和测试环境，编写相应的指导教材。 - 计划进度 - 2012年11月-2012年12月 服务器资源整合； - 2013年1月-2012年2月 软件测试环境母板设计； - 2013年3月-2012年5月 软件测试案例设计； - 2013年6月-2012年10月 软件测试教材编写； 6、可行性分析 本项目参与人员在“云”平台建设方面有一定的经验，已在《管理信息系统》实验课程中成功应用；项目成员中有长期从事《软件测试》实验教学工作；这些条件为该项目的顺利进行提供了坚实的基础。

六、项目预期的成效

预期的成效包括成果形式、数量、实施范围、受益学生数等。成果形式主要有示范课及教学方案、正式出版教材、正式发表的相关教改论文、教学资源软件与仪器、高层次教学研究与建设立项、学生相关学业表现等。 1、预期成果：（1）公开发表教学论文1篇；（2）软件测试环境的构建说明文档和测试案例。 2、受益学生: (1) 所有选修软件测试课程学生；（2）参与软件测试实验开放项目学生。

七、二级子项目简表（系列项目填写，可附表）

| 子项目（一）名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人 |  |  | 职称 |  |
| 结题形式 | □示范课及教学方案 □教学论文或者教材 □学生学业成果 □教学软件与资源 □高层次项目立项 □其他____________ |  |  |  |
| 子项目简介：(主要介绍各子项目基本内容、与一级项目的关联性、主要解决的教学问题、解决教学问题的方法、创新点及应用效果等) |  |  |  |  |
| 子项目（二）名称 |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 职称 |  |
| 结题形式 | □示范课及教学方案 □教学论文或者教材 □学生学业成果 □教学软件与资源 □高层次项目立项 □其他____________ |  |  |  |
| 子项目简介：(主要介绍各子项目基本内容、与一级项目的关联性、主要解决的教学问题、解决教学问题的方法、创新点及应用效果等) |  |  |  |  |

| 子项目（三）名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人 |  |  | 职称 |  |
| 结题形式 | □示范课及教学方案 □教学论文或者教材 □学生学业成果 □教学软件与资源 □高层次项目立项 □其他____________ |  |  |  |
| 子项目简介：(主要介绍各子项目基本内容、与一级项目的关联性、主要解决的教学问题、解决教学问题的方法、创新点及应用效果等) |  |  |  |  |

八、改革所具备的条件、存在的不足与差距、改革实践基层组织(学院、系、专业等)对改革的支持情况

1、具备的条件： （1）计算机实验中心现有4台DELL高性能服务器，为“云”平台的构建提供硬件基础。计算机实验中心正在准备将部分课程迁移到“云”平台上进行教学，本项目的思路和实验中心一致。 （2）参与项目人员对构建“云“平台有一定的经验，具备完成本项目的技术要求。

九、经费预算

| 支出科目（含配套经费） | 金额（元） | 计算根据及理由 |
| --- | --- | --- |
| 版面费 | 1500 | 发表论文1篇 |
| 其它 | 500 | 包括相关参考资料购买、资料打印等 |
| 合计 | 2000 |  |

十、主持人所在学院意见

公 章 学院领导签字 年 月 日

十一、专家组评审意见

负责人（签字） 年 月 日

十二、学校主管部门审核意见

（盖章） 年 月 日

 结题形式至少包含其中两种，课堂教学改革类项目结题成果必须包含示范课及教学方案，示范课对象为建设期间相关课程。下同。

 结题形式至少包含其中两种，课堂教学改革类项目结题成果必须包含示范课及教学方案，示范课对象为建设期间相关课程。下同。

 结题形式至少包含其中两种，课堂教学改革类项目结题成果必须包含示范课及教学方案，示范课对象为建设期间相关课程。下同。