“大学生创新创业训练计划”

创新训练项目申请书

项目名称：     网络工程师职业认证

项目负责人：

所在学院：    物理与电子信息工程学院

指导教师：        张纯容

项目类型：□科研创新      √实验室开放

□学科竞赛      √创新实验

温 州 大 学 制

二〇一二年五月

填写说明

- 凡申报大学生创新训练计划项目必须填写本申报书。

- 向学校报送本申报书时，一式2份，并报送申报书电子文档。

- 本书应该填写完整、内容详实、表达准确，数字一律填写阿拉伯数字。

- 项目开展支撑平台指支撑本项目开展的省、校、院级实验教学实验中心、科研实验室等，表中填写有关实验室名称，可以多个。

- 打印格式与装订

（1）纸张为A4大小，双面打印；

（2）文中小标题为四号、仿宋、加黑；

（3）栏内正文为小四号、仿宋；

（4）左侧距边界1厘米钉2处。

| 项目名称 | 网络工程师职业认证 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请经费 | 0.3万元 |  | 起止时间 |  |  | 2012年5 月至 2013年6 月 |  |
| 项目所属 一级学科 | 计算机科学 |  |  |  |  |  |  |
| 项目开展 支撑平台 | 物电学院计算机实验中心 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人基本信息（1人） |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 学号 |  | 专业年级 |  |  | 所在学院 |  |
| 林敬安 | 10110013116 |  | 网络工程 |  |  | 物电学院 |  |
| 性别 | 联系电话 |  | E-mail |  |  | 签名 |  |
| 男 | 15968755818 |  | 953016503@qq.com |  |  |  |  |
| 项目组成员基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |
| 姓名/性别 |  | 10网工同学 |  |  |  |  |  |
| 学号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业年级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 所在学院 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |  |  |  |  |
| 签名 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 所在学院 |  | 研究方向 |  |  | 职称/职务 |  |
| 张纯容 | 物电学院 |  | 计算机网络 |  |  | 副教授 |  |
| 性别/年龄 | 联系电话 |  | E-mail |  |  | 签名 |  |

| 女/39 | 663346 | zcr@wzu.edu.cn |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 研究内容概述(限200字以内) |  |
| --- | --- |
| 本项目将针对网络工程师职业认证进行相关的集训，具体研究内容为：通信基础、网络互连、网络接入、网络安全、vpn等的研究与部署。 |  |
| 项目创新特色概述（50字以内） |  |
| 本项目通过职业认证的集训，提高同学网络工程师职业认证的通过率，以及实际工程能力和运用技术和工程科学创造新事物或解决问题能力。 |  |
| 项目组成员分工 |  |
| 姓名 | 主要研究工作 |
| 10网工 | 学习网络工程师认证知识 |

一、项目简介（研究内容、目的意义、具体目标、国内外研究现状分析及评价等，1000字以内）

网络工程职业认证对学生就业有着重要的作用。 本项目将讲解通信基础、网络互连、网络接入、网络安全、vpn等知识，学生将就linux下tcp/ip服务器的配置、网络安全、vpn进行部署与实施。 通过该项目，可以有效的将大学期间所学的知识有效的同工程结合起来，培养了我们的工程实践能力与创新实践能力。

二、研究技术路线及可行性

（一）研究技术路线 1、通过上课讲授。 2、学习研讨。 3、实践部署与实施 （二）可行性 1、本项目以网络中心与物电学院计算机中心为依托，可以有效部署与实施工作 2、本项目成员已具有一定的网络互连知识

三、对项目的参与兴趣和已有的知识积累或实践基础

- 本项目组所有成员均已具备一定的网络互连能力和较好的主动学习能力 - 愿意参加职业认证考试

四、研究计划和进度（可就文献查询、社会调查、方案设计、实验研究、数据处理、研制开发、撰写论文或研究报告、结题和答辩、成果推广、论文发表、专利申请等工作逐项进行安排）

时间; 阶段工作任务描述. 2012/10/24---2013/2/1; 前期准备. 2013/2/1---2013/2/10; 通信基础. 2013/2/10---2013/2/28; 网络互连. 2013/3/1---2013/3/20; 局域网与广域网技术. 2013/3/20---2013/4/10; LINUX与WINDOWS下TCP/IP服务的配置. 2013/4/10---2013/4/30; 网络安全. 2013/5/1---2013/5/10; 结构化布线、组网. 2013/5/10---2013/5/20; 习题讲解.

五、项目研究支撑条件

- 项目组指导老师具有一定的指导经验，项目组成员对该项目具有浓厚的兴趣。

六、预期提供的成果及形式

- 参加网络工程师职业认证或CCNA等认证，学生通过率达50%以上

七、项目经费概算(包括调研、耗材、资料、发表论文、印刷等费用)

调研：1000元 耗材：1000元 资料图书费：1000元